第30回　石巻災害復興支援協議会　議事録　4月18日（月）

日時：2011年4月18日（月）　19：00
場所：石巻専修大学　ボランティアセンター内
参加者：各NGO代表者、石巻市社会福祉協議会、ほか　約25人

■配布物
前回議事録

■新規NPO追加グループ
・なし

■報告
・ローラー
め組：湊地区にてコミュニティ形成のため活動。ニーズ調査も行う。

・メディカル
針岡地区で医療ローラー。
河北地区で往診。遊楽館で医療活動。

・移送
河北、大街道、浅利町など、6件の移送活動。釜会館にて悪臭対策の要望。
地元のパンプキン介護センターが、入浴支援活動を行っている。

・リラクゼーション＆エンターテイメント
雄勝、北上などで、合計カットを47名、整体足つぼマッサージを120名に提供。
足湯を住吉中にて30名、開北小にて30名に提供。

キッズ
熊谷さん：蛇田のフットサル場で石巻スポーツ振興サポートセンターのサッカーチームと女川の避難所の子供たちと総勢４２人と心のケアをかねて、運動をした。

・炊き出し
本日11,520食で、明日は11,770食程度の予定。

・マッドバスターズ
RQ：河北町で展開。終了１４、継続１５。（人力）
め組：湊地区で展開。終了10、継続６。（人力）
オンザロード：４０人で展開。終了13、継続1。（人力＆重機）
アモール：終了14、継続15。
国士舘：中央にて30名で活動。泥だしと土嚢運び。ダンプチームと協働。
日本財団：普誓寺にて泥出し。
ピースボート：中央にて147名で泥出し。