第31回　石巻災害復興支援協議会　議事録　4月19日（火）

日時：2011年4月19日（火）　19：00
場所：石巻専修大学　ボランティアセンター内
参加者：各NGO代表者、石巻市社会福祉協議会、ほか　約35人

■配布物
前回議事録

■新規NPO追加グループ
・石巻環境ネット

■報告
・ローラー
湊地区にて3組5人でローラー活動。

・メディカル
3件の訪問活動。検診のニーズ増加。
ボランティアを病院へ移送。

・移送
入浴送迎も含め、5件の移送活動。
他の分科会との連携強化を図りたい。

・リラクゼーション＆エンターテイメント
整体：女川（47名）、北上（5名）、小泊（7名）に提供。
足湯：住吉中（37名）、開北小（41名）に提供。

キッズ
渡波中にて入学式の準備手伝い。
手の空いているボランティアで、折鶴を折っていきたい。

・炊き出し
本日、12,200食で、明日は10,400食を提供予定。

・マッドバスターズ
大街道南にて瓦礫撤去、車両撤去、泥出し。
国士舘＆RQ：普誓寺にて泥出し（人力）
JEN：渡波にて30名で活動。完了4件、継続1件。（人力）
オンザロード：渡波にて活動。完了2件、継続0件。（人力）
　　　　　　　　　サンファン館のシャワーブースを管理継続。
め組：湊地区にて5名で活動。完了1件。
ピースボート：中央、立町にて167名で活動。中央は完了13件、立町は完了3件。

■提案ほか
・ボランティア各自の危機管理を徹底。〈特に雨天の際）
・23日に瞬間湯沸かし器やバスタブなど提供。（23日までに設置場所を検討）
・明日、7:30よりテントサイトなど周辺ゴミ拾い。
・駐車場の場所取りは禁止。
・蛇田のCoCo壱番屋にてボランテイアへカレーライス提供。