第33回　石巻災害復興支援協議会　議事録　4月21日（木）

日時：2011年4月21日（木）　19：00
場所：石巻専修大学　ボランティアセンター内
参加者：各NGO代表者、石巻市社会福祉協議会、ほか　約40人

■配布物
前回議事録

■新規NPO追加グループ
なし

■報告
・ローラー
三ツ又、大門町などで4組8名でローラー活動。

・メディカル
天理教協会で診療。針岡地区で医療ローラー。
渡波で小児科医療活動。（高齢者も含め、診療。）

・移送
3件の移送活動。
雄勝地区へ介護ベットを届ける。

・リラクゼーション＆エンターテイメント
河北、東松島などで、整体とヘアーカットを提供。
東松島へ大工チーム派遣。
湊地区にて、24名に足湯提供。
湊中、渡波公民館などでフェイシャルマッサージを提供。

キッズ
渡波中で入学式手伝い。
大街道小にて校長と打ち合わせ。
炊出しチームと連携とりたい。

・炊き出し
本日、7690食。明日は7500食提供予定。

・マッドバスターズ
オンザロード：渡波にて40名で完了22件、継続4件。
日本財団：中町交番付近にて68名で泥出し。総合体育館にて瓦礫だし。
マルソ：大街道南三丁目にて瓦礫だし。
め組：湊地区にて120名で完了7件、継続9件。
JEN:渡波にて25名で完了6件、継続0件。
ピース：立町、中央にて146名で完了10件、継続11件
ゆにっく：渡波地区にて車両出し。
RQ:新館にて12名で泥出し。（人力）
国士舘：普誓寺にて泥出し。

■本部
石巻主要完遂地図完成。各自チェックを。
路線バス運行表を本部へ掲示。

■提案ほか
・名古屋のレストランチェーンよりコーヒー提供予定。
・『お困りの際の問い合わせ』プリント完成。各自チェック、配布を。